**TERMO ADITIVO Nº 01/2018**

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 86/2018**

TERMO ADITIVO DE CONTRATO CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO E PELA EMPRESA NATIVA PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO NÚCLEO ESCOLAR MUNDO NOVO, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E DEMAIS ANEXOS DESTE EDITAL.

**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO**, inscrito no CNPJ (MF) n.º 01.612.847/0001-90, com sede na Av. Tancredo Neves, nº 337, Centro, Santa Terezinha do Progresso, estado de Santa Catarina, CEP 89.983-000, representado pelo Prefeito, Senhor **DERLI FURTADO**, residente e domiciliado na cidade de Santa Terezinha do Progresso.

**CONTRATADA:** **NATIVA PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ nº. 28.644.261/0001-63, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Três Coqueiros, interior, Cidade de Maravilha, estado de Santa Catarina, representada pelo Sócio, Sr. **NATAL BALDASSA**, brasileiro, casado, portador do CPF nº 071.855.978-97, identidade nº.16558165, residente e domiciliado na Av. Sete de Setembro, nº 211, apto 203, centro, Cidade de Maravilha, estado de Santa Catarina, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada no documento constitutivo da empresa.

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao contrato nº 86/2018, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, e às seguintes cláusulas:

**DO OBJETO**

**CLÁUSULA PRIMEIRA –** Fica aditado o objeto do contrato n° 86/2018 de 23/11/2018, nos termos do artigo 65, inciso I, a), da Lei 8.666/93, nos termos da justificativa do engenheiro do Município, que fazem parte integrante do presente termo de adição do contrato, para os seguintes itens:

**Itens que sofreram acréscimo e supressão;**

**8.0 ESQUADRIAS**

Houve a necessidade de troca de uma porta inteira, sendo então subtraída uma reforma de porta e adicionada uma esquadria completa.

**8.1** Fechadura: 1,00 und x R$ 94,54 (Valor da Empresa na Licitação) = **R$ 94,54 (Supressão);**

**8.2** Porta completa 80x210: 1,00 und x R$ 856,93 (Valor da Empresa na Licitação) = **R$ 856,93 (Adição);**

**8.3** Reforma de porta e troca de marco para porta 0,80x2,10 m: 1,00 und x R$ 221,63 (Valor da Empresa na Licitação) = **R$ 221,63 (Supressão);**

**11.0 – ELÉTRICA**

Após a troca do foro e fiação, adicionou-se alguns pontos para melhoria da iluminação, bem como optou-se pela troca de todos os pontos elétricos, devido ao seu grau de desgaste, podendo assim comprometer seu bom funcionamento.

**11.5** Interruptores: 18,00 und x R$ 43,69 (Valor da Empresa na Licitação) = **R$ 786,42 (Adição);**

**11.6** Luminária LED completa: 4,00 und x R$ 95,75 (Valor da Empresa na Licitação) = **R$ 383,00 (Adição);**

**EM GERAL:**

- ADIÇÃO**: R$ 2.026,35** - SUPRESSÃO**: R$ 316,17**

**DO PREÇO**

**CLÁSULA SEGUNDA –** Fica aditado o preço do contrato n° 67/2018 de 28/08/2018, nos termos do artigo 65, inc. I, alínea ‘’ a’’ da Lei 8.666/93, com aditivo e supressão de valor, sendo que o valor ***acrescido*** *é* de **R$ 2.023,35 (dois mil e vinte e três reais e trinta e cinco centavos)**, e o valor ***suprimido*** de **R$ 316,17 (trezentos e dezesseis reais e dezessete centavos).**

O contrato nº 86/2018, com este termo aditivo n° 01/2018, totaliza o valor de **R$ 36.984,08 (trinta e seis mil, novecentos e oitenta e quatro reais e oito centavos).**

**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**CLÁUSULA TERCEIRA -** Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e Condições firmadas no Contrato Administrativo nº 86/2018 de 28 de agosto de 2018.

**DO FORO**

**CLÁUSULA QUARTA -** Para as questões decorrentes deste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Campo Erê/SC, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem de acordo, assinam o presente termo aditivo os representantes das partes contratantes, juntamente com as testemunhas abaixo.

Santa Terezinha do Progresso/SC, aos 26 de dezembro de 2018.

|  |  |
| --- | --- |
| **MUNICÍPIO SANTA T. PROGRESSO**DERLI FURTADO**PREFEITO MUNICIPAL** | **NATIVA PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP****DETENTORA** |

**Testemunhas:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ELENICE ELECIR PORSCH** | **WILLIAM JORGE DELALIBERA** |
| **CPF: 008.729.069-30** | **CPF: 101.271.559-02** |

 **Visto:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Eder Schlosser da Silva

**OAB/SC 49.465**