**TERMO ADITIVO Nº 01/2019 AO**

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 37/2019**

TERMO ADITIVO DE CONTRATO CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO E PELA EMPRESA ELIO KETTERMANN ME QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVISAS E DRENAGEM, BEM COMO EXECUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA PARA PROTEÇÃO NA LATERAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E ESTRUTURA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA FUTURA COBERTURA DE VEÍCULOS NOS FUNDOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO - SC, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITO, ORCAMENTO E DEMAIS ANEXOS DESTE EDITAL.

**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO**, inscrito no CNPJ (MF) n.º 01.612.847/0001-90, com sede na Av. Tancredo Neves, nº 337, Centro, Santa Terezinha do Progresso, estado de Santa Catarina, CEP 89.983-000, representado pelo Prefeito, Senhor **DERLI FURTADO**, residente e domiciliado na cidade de Santa Terezinha do Progresso.

**CONTRATADA:** **ELIO KETTERMANN ME**, inscrita no CNPJ/MF **17.059.360/0001-61**, com sede administrativa na Linha Palmerinha, Interior de Santa Terezinha do Progresso/SC, neste ato representada pelo senhor **ELIO KETTERMANN**, brasileiro, solteiro, portador do CPF 023.171.729-66, RG 3746831, residente e domiciliado na Linha Palmerinha, interior de Santa terezinha do Progresso/SC, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada no documento constitutivo da empresa.

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao contrato nº 37/2019, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, e às seguintes cláusulas:

**DO OBJETO**

**CLÁUSULA PRIMEIRA -** Fica suprimido o objeto do contrato n° 37/2019 de 16/05/2019, nos termos do artigo 65, inciso I, a), da Lei 8.666/93, nos termos da justificativa do engenheiro do Município, que fazem parte integrante do presente termo de adição do contrato, para os seguintes itens:

Fez-se necessária a construção de estrutura de concreto, em substituição ao muro de arrimo de alvenaria de pedra argamassada prevista inicialmente, resultando no acréscimo descrito abaixo.

**2.1** Escavação manual para sapatas

* Volume = 2,33 m³
* Valor da empresa na licitação = R$ 57,80
* Adição = 2,33 x 57,80 – **Valor = R$ 134,67**

**2.2** Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento

* Área = 2,33 m²
* Valor da empresa na licitação = R$ 10,74
* Adição = 2,33 x 10,74 – **Valor = R$ 25,00**

**2.3** Execução de estruturas em concreto armado, fck = 25 Mpa

* Volume = 0,82 m³
* Valor da empresa na licitação = R$ 1.356,00
* Adição = 0,82 x 1356 – **Valor = R$ 1.111,92**

**4.0 – ALVENARIA**

Dada a alteração do projeto, não houve a necessidade de execução do Muro de arrimo de alvenaria de pedra argamassada. Desta forma resultou na supressão descrita abaixo.

**4.2** Muro de arrimo de alvenaria de pedra argamassada

* Volume = 6,86 m³
* Valor da empresa na licitação = R$ 416,22
* Supressão = 6,86 x 416,22 – **Valor = R$ 2.855,27**

**SOMATÓRIO DAS ALTERAÇÕES**

* 2.1 Escavação manual para sapatas – Adição de R$ 134,67.
* 2.2Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento – Adição de R$ 25,00.
* 2.3Execução de estruturas em concreto armado, fck = 25 Mpa – Adição de R$ 1.111,92.
* 4.2 Muro de arrimo de alvenaria de pedra argamassada – Supressão de R$ 2.855,27.
* Total = 134,67 + 25,00 + 1111,92 – 2855,27 – **Valor = R$ 1.583,68 (Supressão)**



**EM GERAL:**

Supressão = R$ 1.583,82.

**DO PREÇO**

**CLÁSULA SEGUNDA -** Fica suprimido o preço do contrato n° 37/2019 de 26/05/2019, nos termos do artigo 65, inc. I, alínea ‘’ a’’ da Lei 8.666/93, com aditivo e supressão de valor, sendo que o valor ***acrescido*** *é* de **R$ 1.271,59 (um mil, duzentos e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos)**, e o valor ***suprimido*** de **R$ 2.855,27 (dois mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e sete centavos).**

**Parágrafo único:** O contrato nº 37/2019, com este termo aditivo n° 01/2019, totaliza o valor de **R$ 43.400,12 (quarenta e três mil, quatrocentos reais e doze centavos).**

**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**CLÁUSULA TERCEIRA -** Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e Condições firmadas no Contrato Administrativo nº 37/2019 de 16 de maio de 2019.

**DO FORO**

**CLÁUSULA QUARTA -** Para as questões decorrentes deste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Campo Erê/SC, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem de acordo, assinam o presente termo aditivo os representantes das partes contratantes, juntamente com as testemunhas abaixo.

Santa Terezinha do Progresso/SC, aos 19 de junho de 2019.

|  |  |
| --- | --- |
| **MUNICÍPIO SANTA T. PROGRESSO**DERLI FURTADO**PREFEITO MUNICIPAL** | **ELIO KETTERMANN ME** **CONTRATADA** |

**Testemunhas:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ELENICE ELECIR PORSCH** | **WILLIAM JORGE DELALIBERA** |
| **CPF: 008.729.069-30** | **CPF: 101.271.559-02** |

**Visto:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Eder Schlosser da Silva

OAB/SC 49.465