**TERMO ADITIVO Nº 02/2019 AO**

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2019**

TERMO ADITIVO DE CONTRATO CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

E PELA EMPRESA NATIVA PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP QUE TEM POR OBJETO A TOMADA

DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO NÚCLEO ESCOLAR SANTA

TEREZINHA, CONFORME PROJETO, ORÇAMENTO

E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO AO EDITAL.

**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO**, inscrito no CNPJ (MF) n.º 01.612.847/0001-90, com sede na Av. Tancredo Neves, nº 337, Centro, Santa Terezinha do Progresso, estado de Santa Catarina, CEP 89.983-000, representado pelo Prefeito, Senhor **DERLI FURTADO**, residente e domiciliado na cidade de Santa Terezinha do Progresso.

**CONTRATADA:** **NATIVA PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ nº. 28.644.261/0001-63, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Três Coqueiros, interior, Cidade de Maravilha, estado de Santa Catarina, representada pelo Sócio, Sr. **NATAL BALDASSA**, brasileiro, casado, portador do CPF nº 071.855.978-97, identidade nº.16558165, residente e domiciliado na Av. Sete de Setembro, nº 211, apto 203, centro, Cidade de Maravilha, estado de Santa Catarina, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada no documento constitutivo da empresa.

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao contrato nº 02/2019, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, e às seguintes cláusulas:

**DO OBJETO**

**CLÁUSULA PRIMEIRA -** Fica aditivado o objeto do contrato n° 02/2019 de 09/01/2018, nos termos do artigo 65, inciso I, a), da Lei 8.666/93, nos termos da justificativa do engenheiro do Município, que fazem parte integrante do presente termo de adição e supressão do contrato, para os seguintes itens:

**2 – REMOÇÕES**

Houve a constatação da substituição do piso da sala da direção além de pontos adjacentes ao levantamento inicial, portanto, fez-se necessária a substituição destes pontos e consequente remoção do existente.

**2.2** Remoção de forros de drywall, PVC e fribomineral, de forma manual, sem reaproveitamento: 4,01 m² x R$ 1,26 (Valor da Empresa na Licitação) = **R$ 5,05 (Supressão);**

**2.4** Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento: 22,35 m² x R$ 16,39 (Valor da Empresa na Licitação) = **R$ 366,32 (Adição);**

**3 – PAREDES E PAINÉIS**

Foi realizada a abertura de um vão, com posterior instalação de uma porta na cozinha, fazendo, portanto, que houvesse a adição deste item.

**3.2** Rasgo em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40mm: 1,56m x R$ 10,55 (Valor da Empresa na Licitação) = **R$ 16,47 (Adição);**

**5 – REVESTIMENTOS**

Como citado no item 2, houve a necessidade de substituição de alguns pontos onde se constatou o mau estado de conservação do revestimento existente.

**5.2** Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra em dimensões 30x30cm ou similar: 22,35m² x R$ 32,09 (Valor da Empresa na Licitação) = **R$ 717,22 (Adição);**

**6 – ESQUADRIAS**

Para melhor funcionamento da cozinha para lanche das crianças, houve a abertura de uma porta para organizar os trabalhos e melhorar a higiene, não havendo interferência entre os ambientes.

**6.3** Porta em alumínio (60x160cm) de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - Fornecimento e instalação: 1,56m² x R$ 877,25 (Valor da Empresa na Licitação) = **R$ 1.368,51 (Adição);**

**7 – FORRO**

Alguns pontos onde houve a consideração de substituição do forro, não fez-se necessária sua remoção, portanto, havendo subtração parcial do mesmo.

**7.1** Forro de PVC, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação: 4,01m² x R$ 51,98 (Valor da Empresa na Licitação) = **R$ 208,44 (Supressão);**

**EM GERAL:**

- ADIÇÃO**: R$ 2.468,52** - SUPRESSÃO**: R$ 213,49**

**DO PREÇO**

**CLÁSULA SEGUNDA -** Fica aditado o preço do contrato n° 02/2019 de 09/01/2019, nos termos do artigo 65, inc. I, alínea ‘’ a’’ da Lei 8.666/93, com aditivo de valor, sendo que o valor ***acrescido*** *é* de **R$ 2.468,52 (dois mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) e o valor subtraído é de R$ 213,49 (duzentos e treze reais e quarenta e nove centavos)**.

**Parágrafo único:** O contrato nº 02/2019, com este termo aditivo n° 02/2019, totaliza o valor de **R$ 144.772,83 (cento e quarenta e quatro mil, setecentos e setenta e dois reais e oitenta e três centavos).**

**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**CLÁUSULA TERCEIRA -** Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e Condições firmadas no Contrato Administrativo nº 02/2019 de 09 de janeiro de 2019.

**DO FORO**

**CLÁUSULA QUARTA -** Para as questões decorrentes deste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Campo Erê/SC, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem de acordo, assinam o presente termo aditivo os representantes das partes contratantes, juntamente com as testemunhas abaixo.

Santa Terezinha do Progresso/SC, aos 06 de marco de 2019.

|  |  |
| --- | --- |
| **MUNICÍPIO SANTA T. PROGRESSO**  DERLI FURTADO  **PREFEITO MUNICIPAL** | **NATIVA PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**  **DETENTORA** |

**Testemunhas:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ELENICE ELECIR PORSCH** | **WILLIAM JORGE DELALIBERA** |
| **CPF: 008.729.069-30** | **CPF: 101.271.559-02** |

**Visto:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Eder Schlosser da Silva

OAB/SC 49.465