**TERMO ADITIVO Nº 01/2019 AO**

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 84/2018**

TERMO ADITIVO DE CONTRATO CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO E PELA EMPRESA NATIVA PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. (PREFEITURA), COM ÁREA TOTAL DE 53,53 M². CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E DEMAIS ANEXOS DESTE EDITAL.

**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO**, inscrito no CNPJ (MF) n.º 01.612.847/0001-90, com sede na Av. Tancredo Neves, nº 337, Centro, Santa Terezinha do Progresso, estado de Santa Catarina, CEP 89.983-000, representado pelo Prefeito, Senhor **DERLI FURTADO**, residente e domiciliado na cidade de Santa Terezinha do Progresso.

**CONTRATADA:** **NATIVA PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ nº. 28.644.261/0001-63, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Três Coqueiros, interior, Cidade de Maravilha, estado de Santa Catarina, representada pelo Sócio, Sr. **NATAL BALDASSA**, brasileiro, casado, portador do CPF nº 071.855.978-97, identidade nº.16558165, residente e domiciliado na Av. Sete de Setembro, nº 211, apto 203, centro, Cidade de Maravilha, estado de Santa Catarina, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada no documento constitutivo da empresa.

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao contrato nº 84/2018, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, e às seguintes cláusulas:

**DO OBJETO**

**CLÁUSULA PRIMEIRA -** Fica aditivado o objeto do contrato n° 84/2018 de 14/11/2018, nos termos do artigo 65, inciso I, a), da Lei 8.666/93, nos termos da justificativa do engenheiro do Município, que fazem parte integrante do presente termo de adição e supressão do contrato, para os seguintes itens:

**2.4 – NOVO ALMOXARIFADO EXTERNO**

Realizou-se a adição de revestimento cerâmico para piso, pois, na planilha não havia sido previsto os rodapés e suprimido o item de drenagem pluvial, pois, não existe a rede pluvial como mencionado em projeto, sendo impossível a ligação à mesma.

**2.4.5** Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra dim. 35x35cm: 5,64m² x R$ 36,62 (Valor da Empresa na Licitação) = **R$ 206,54 (Adição);**

**2.4.16** Peitoril em mármore/granito, polido - largura de 15cm, e: 2cm: 4,20ml x R$ 90,05 (Valor da Empresa na Licitação) = **R$ 378,21 (Supressão);**

**2.4.21** Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais: 3,25ml x R$ 43,26 (Valor da Empresa na Licitação) = **R$ 140,60 (Supressão);**

**2.4.22** Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais: 15,60ml x R$ 46,78 (Valor da Empresa na Licitação) = **R$ 729,77 (Supressão);**

**2.4.23** Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita: 3,00unid x R$ 179,01 (Valor da Empresa na Licitação) = **R$ 537,03 (Supressão);**

**5.0 – LIMPEZA GERAL**

Como não foi executado o projeto total, foi realizada a limpeza somente no almoxarifado o qual foi executado neste momento.

**5.1** Limpeza final da obra: 71,47m² x R$ 2,68 (Valor da Empresa na Licitação) = **R$ 191,54 (Supressão);**

**EM GERAL:**

- ADIÇÃO**: R$ 206,54** - SUPRESSÃO**: R$ 1.977,15**

**DO PREÇO**

**CLÁSULA SEGUNDA -** Fica alterado o preço do contrato n° 84/2018 de 28/08/2018, nos termos do artigo 65, inc. I, alínea ‘’ a’’ da Lei 8.666/93, com aditivo e supressão de valor, sendo que o valor ***acrescido*** *é* de **R$ 206,54 (duzentos e seis reais e cinquenta e quatro centavos)**, e o valor ***suprimido*** de **R$ 1.977,15 (um mil, novecentos e setenta e sete reais e quinze centavos).**

**Parágrafo único:** O contrato nº 84/2018, com este termo aditivo n° 01/2019, totaliza o valor de **R$ 50.717,41 (cinquenta mil, setecentos e dezessete reais e quarenta e um centavos).**

**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**CLÁUSULA TERCEIRA -** Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e Condições firmadas no Contrato Administrativo nº 84/2018 de 14 de novembro de 2018.

**DO FORO**

**CLÁUSULA QUARTA -** Para as questões decorrentes deste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Campo Erê/SC, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem de acordo, assinam o presente termo aditivo os representantes das partes contratantes, juntamente com as testemunhas abaixo.

Santa Terezinha do Progresso/SC, aos 28 de janeiro de 2019.

|  |  |
| --- | --- |
| **MUNICÍPIO SANTA T. PROGRESSO**DERLI FURTADO**PREFEITO MUNICIPAL** | **NATIVA PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP****DETENTORA** |

**Testemunhas:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ELENICE ELECIR PORSCH** | **WILLIAM JORGE DELALIBERA** |
| **CPF: 008.729.069-30** | **CPF: 101.271.559-02** |

**Visto:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Eder Schlosser da Silva

OAB/SC 49.465