## Relação Ruas
RELAÇÃO
Município : MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO - SC
Projeto : Pavimentação Asfalto e Sinalização
Local : ESTRADA MUNICIPAL LINHA CAMPO GRANDE - Trecho I ao VI
Área Total: 7.465,35 m²
N.º | Nome da Rua | Área (m²) | R$ (total)
1 | Linha Campo Grande - Trecho I | 1213.15 | 74779.6376
2 | Linha Campo Grande - Trecho II | 1397.35 | #REF!
3 | Linha Campo Grande - Trecho III | 1134 | #REF!
4 | Linha Campo Grande - Trecho IV | 1134.1 | #REF!
5 | Linha Campo Grande - Trecho V | 1179.65 | #REF!
6 | Linha Campo Grande - Trecho VI | 1407.1 | #REF!
Total Geral................................... |  | 7465.35 | #REF!
Santa Terezinha do Progresso (SC), 05 de setembro de 2024
Alcinei Clovis Staudt
Engenheiro Civil
CREA/SC 147.327-1
Note on B5: engenharia:

## Global
ORÇAMENTO GLOBAL
Município : MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO - SC
Projeto : Pavimentação em CBUQ
Local : RUA ERNESTO FRANCISCO CARDOSO e RUA SANTA CATARINA
Área Total : 1.113,14 m² | [6 empty] | BDI | 20%
Item | Código | Custo R$ | Discriminação | Quant. | Unid. | Custo c/ BDI | Valor total | Total
| SINAPI | SINAPI |  |  |  | (R$) | (R$) | (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 4813 I. | 275 | Placa da obra convênio em chapa aço galvanizado (3,60 x 1,80 m) | 6.48 | m² | 330 | 2138.4
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 2138.4
2 |  |  | LIMPEZA
2.1 | 99814 | 1.85 | Limpeza de Superfície com jato de alta pressão | 1113.14 | m² | 2.22 | 2471.1708
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 2471.1708
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM
Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Reperfilagem 2 cm
3.1 | 96402 | 2.56 | Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C | 1113.14 | m² | 3.072 | 3419.5661
3.2 | 95996 | 1250 | Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de BINDER - Exclusive carga e Transporte | 22.2628 | m³ | 1500 | 33394.2 |  |  |  | 1520
3.3 | 95878 | 1.53 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | 1602.9216 | tonxkm | 1.836 | 2942.9641 |  |  | 2321.1
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 39756.7301 |  | 213912.576
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - CAPA
Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 3 cm
3.1 | 96402 | 2.56 | Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C | 1113.14 | m² | 3.072 | 3419.5661
3.2 | 95995 | 1335.0104 | Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de ROLAMENTO - Exclusive carga e Transporte | 33.4279 | m³ | 1602.0125 | 53551.8814 |  |  | 2024-05-10 | 1520
3.3 | 95878 | 1.53 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | 2406.8074 | tonxkm | 1.836 | 4418.8983 |  |  | 2024-06-24
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 61390.3458
|  |  | TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ |  |  |  |  | 105756.6468
Santa Terezinha do Progresso (SC), 05 de setembro de 2024
105756.6468
S = tabela SINAPI (sintética)
I = tabela SINAPI (insumos)
CH = GIGOV Chapecó
D = Sicro (Abril/2024)
Alcinei Clovis Staudt
Engenheiro Civil
- O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração - Setembro/2024 |  |  |  | CREA/SC 147.327-1
- O BDI considerado foi de 20,00%
Note on B4: engenharia:

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA GLOBAL
Município : MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO - SC
Projeto : Pavimentação em CBUQ
Local : RUA ERNESTO FRANCISCO CARDOSO e RUA SANTA CATARINA
Área Total : 1.113,14 m²
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS (R$) | PESO | SERVIÇOS A EXECUTAR (%)
|  |  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | mês 1 |  | mês 2 |  | mês 3 |  | mês 4 |  | mês 5 |  | mês 6 |  | mês 7 |  | mês 8 |  | mês 9 |  | mês 10
|  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2138.4 | 2.022% | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.02022 | 0.02022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | LIMPEZA | 2471.1708 | 2.337% | 100 | 100 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.023367 | 0.023367 | 0.023367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM | 39756.7301 | 37.59% | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.37593 | 0.37593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PAVIMENTAÇÃO - CAPA | 61390.3458 | 58.05% | 100 | 100 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.58049 | 0.58049 | 0.58049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (%) |  | 105756.6468 | 100% | 100 |  | 60.3853 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0.60385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (R$) |  |  |  | 105756.6468 |  | 63861.5166 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 | 100 | 60.3853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 100 |  | 160.3853 |  | 160.3853 |  | 160.3853 |  | 160.3853 |  | 160.3853 |  | 160.3853 |  | 160.3853 |  | 160.3853 |  | 160.3853
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 105756.6468 |  | 169618.1634 |  | 169618.1634 |  | 169618.1634 |  | 169618.1634 |  | 169618.1634 |  | 169618.1634 |  | 169618.1634 |  | 169618.1634 |  | 169618.1634
Santa Terezinha do Progresso (SC), 05 de setembro de 2024
Alcinei C. Staudt
Engenheiro Civil
CREA/SC 137.427-1
Note on B5: engenharia:

## Composição 01
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022
FUES | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | SINAPI | TOTAL
SINAPI | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.00182 | 6.89 | 0.01254
SINAPI | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.15667 | 2.84 | 0.44494
SINAPI | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.0054 | 21.19 | 0.11443
SINAPI | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.025 | 28.46 | 0.7115
SINAPI | 34494 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M³ | 0.12716 | 517.6 | 65.818
SINAPI | 42409 | AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO | KG | 0.4 | 11.68 | 4.672
SINAPI | 6194 | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.19583 | 5.8 | 1.1358
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.09768 | 26 | 2.5397
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.09124 | 27.47 | 2.5064
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25746 | 19 | 4.8917
SINAPI | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.00848 | 1.21 | 0.010261
SINAPI | 95270 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | 0.00848 | 8.45 | 0.071656
SINAPI | 97090 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | KG | 2.2 | 16.92 | 37.224
SINAPI | 42407 | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 80,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES= 4,2 MM E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 3,8 MM | M | 0.29 | 7.75 | 2.2475
SINAPI | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M | 0.04545 | 0.35 | 0.015908
SINAPI | 97115 | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022 | KG | 0.01803 | 79.79 | 1.4386
SINAPI | 97120 | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | kg | 0.30469 | 11.02 | 3.3577
SINAPI | 97116 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 10,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | 0.33811 | 12 | 4.0573
TOTAL | [5 empty] | 131.27
Santa Terezinha do Progresso, 15 Março de 2023
|  | __________________________________________________ | ______________________________________
|  | Prefeita Municipal de Santa Terezinha do Progresso | Alcinei Clovis Staudt
|  | Marcia Detofol | ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC: 147.327-1

## Trecho 01
ORÇAMENTO
RUA PORTO ALEGRE
Município : MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO - SC
Projeto : Pavimentação em CBUQ
Local : RUA PORTO ALEGRE - Trecho 02
Área Total : 1.172,97 m² | [6 empty] | BDI = | 20%
Item | Código | Custo R$ | Discriminação | Quant. | Unid. | Custo c/ BDI | Valor total | Total
| SINAPI | SINAPI |  |  |  | (R$) | (R$) | (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 4813 I. | 275 | Placa da obra convênio em chapa aço galvanizado (2,40 x 1,20 m) | 2.88 | m² | 330 | 950.4
1.3 | 99064 C. | 0.41 | Locação de pavimentação - Topografia | 112.64 | m | 0.492 | 55.4189
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 1005.8189
2 |  |  | LIMPEZA
2.1 | 99814 | 1.74 | Limpeza de Superfície com jato de alta pressão | 1172.97 | m² | 2.088 | 2449.1614
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 2449.1614
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM
Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Reperfilagem 2 cm
3.1 | 96402 | 2.77 | Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C | 1172.97 | m² | 3.324 | 3898.9523
3.2 | 95996 | 1398.5 | Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de BINDER - Exclusive carga e Transporte | 35.1891 | m³ | 1678.2 | 59054.3476
3.3 | 95878 | 1.53 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | 2533.6152 | tonxkm | 1.836 | 4651.7175
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 67605.0174
5 |  |  | PINTURA DE SINALIZAÇÃO
Pintura Faixas
5.1 | 102512 | 4.75 | Pintura de Eixo Viário sobre asfalto com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, Aplicação Mecânica com demarcadora autopropelida | 342 | m | 5.7 | 1949.4
5.2 | 102509 | 23.05 | Pintura de faixa de pedestre ou zebrada com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, E = 30 cm, Aplicação Manual | 64 | m² | 27.66 | 1770.24
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 3719.64
|  |  | TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ |  |  |  |  | 74779.6376
Santa Terezinha do Progresso (SC), 05 de setembro de 2024
S = tabela SINAPI (sintética)
I = tabela SINAPI (insumos)
CH = GIGOV Chapecó
D = Sicro (Abril/2021)
Alcinei Clovis Staudt
Engenheiro Civil
- O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração - Fevereiro/2023 |  |  |  | CREA/SC 147.327-1
- O BDI considerado foi de 24,00%
Note on B5: engenharia:

## Trecho 02
ORÇAMENTO
RUA PORTO ALEGRE
Município : MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO - SC
Projeto : Pavimentação em CBUQ
Local : RUA PORTO ALEGRE - Trecho 02
Área Total : 1.148,13 m² | [6 empty] | BDI = | 20%
Item | Código | Custo R$ | Discriminação | Quant. | Unid. | Custo c/ BDI | Valor total | Total
| SINAPI | SINAPI |  |  |  | (R$) | (R$) | (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 4813 I. | 275 | Placa da obra convênio em chapa aço galvanizado (2,40 x 1,20 m) | 0 | m² | 330 | 0
1.3 | 99064 C. | 0.41 | Locação de pavimentação - Topografia | 110 | m | 0.492 | 54.12
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 54.12
2 |  |  | LIMPEZA
2.1 | 99814 | 1.74 | Limpeza de Superfície com jato de alta pressão | 1148.13 | m² | 2.088 | 2397.2954
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 2397.2954
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM
Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Reperfilagem 3 cm
3.1 | 96402 | 2.77 | Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C | 1148.13 | m² | 3.324 | 3816.3841
3.2 | 95996 | 1398.5 | Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de BINDER - Exclusive carga e Transporte | 34.4439 | m³ | 1678.2 | 57803.753
3.3 | 95878 | 1.53 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | 2479.9608 | tonxkm | 1.836 | 4553.208
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 66173.3451
5 |  |  | PINTURA DE SINALIZAÇÃO
Pintura Faixas
5.1 | 102512 | 4.75 | Pintura de Eixo Viário sobre asfalto com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, Aplicação Mecânica com demarcadora autopropelida | 294 | m | 5.7 | 1675.8
5.2 | 102509 | 23.05 | Pintura de faixa de pedestre ou zebrada com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, E = 30 cm, Aplicação Manual | 64 | m² | 27.66 | 1770.24
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 3446.04
|  |  | TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ |  |  |  |  | 72070.8006
Santa Terezinha do Progresso (SC), 05 de setembro de 2024
S = tabela SINAPI (sintética)
I = tabela SINAPI (insumos)
CH = GIGOV Chapecó
D = Sicro (Abril/2021)
Alcinei Clovis Staudt
Engenheiro Civil
- O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração - Fevereiro/2023 |  |  |  | CREA/SC 147.327-1
- O BDI considerado foi de 24,00%
Note on B5: engenharia: